## DEMANDA
NOME DO PROJETO | OráculoBI
CÓDIGO DO PROJETO | OBI
CLIENTE - ÁREA | FIAP
OBJETIVO | Gerar os entregáveis do Projeto Multidisciplinar do Curso de Tecnologia em Banco de Dados
ENVOLVIDOS
DESCRIÇÃO
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO PREVISTO
BENEFÍCIOS ESPERADOS
PREMISSAS
RESTRIÇÕES

## Product Backlog
NOME DO PROJETO | [5 empty] | OráculoBI
CÓDIGO DO PROJETO | [5 empty] | OBI
CLIENTE - ÁREA | [5 empty] | FIAP
OBJETIVO DO PROJETO | [5 empty] | Gerar os entregáveis do Projeto Multidisciplinar do Curso de Tecnologia em Banco de Dados
REQUISITO - ESTÓRIA DE USUÁRIO | [12 empty] | RASTREABILIDADE |  | DATAS |  | GESTÃO DE MUDANÇAS |  |  |  |  | SITUAÇÃO |  | ESTIMATIVA DE 03 PONTOS
# | Módulo do Projeto | ID da Estória | Sprint | Prioridade | Estimativa PERT | Estória de Usuário | Mutabilidade | Volatilidade | Complexidade do Requisito | Product Owner | Analista Responsável pelo Requisito | Critério(s) de Aceitação | Dependência entre Estórias | Dependência com outros Sistemas ou Serviços | Data da Criação | Data de Alteração | Solicitante da Alteração | Analista Responsável pela Alteração | Área Gestora | Área Tecnologia | Motivo da Alteração | Situação da Estória | Observação | P | 4M | O | PERT | DP
1 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 1 |  |  | 0 | Eu como analista devo revisar o modelo relacional com as entidades, atributos, chaves e dicionário de dados |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | Scripts de criação do banco de dados. Arquivo eletrônico com as tabelas definidas. | [15 empty] | 0
2 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 2 |  |  | 0 | Eu como analista devo declarar as entidades em um SGBD, com atributos, chave de busca e relacionamento e regras de banco inplementadas, e script de carga de dados, para atender a demanda do AM. |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | Scripts de criação do banco de dados. Arquivo eletrônico com as tabelas definidas. | [15 empty] | 0
3 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 3 |  |  | 0 | Eu como analista devo realizar o cálculo de volumetria do banco de dados contendo o tamanho médio por linha de cada tabela. |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | O documento deve ser entregue em formato DOCX, com o processedimento e as tabelas identificadas no item(a). | [15 empty] | 0
4 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 4 |  |  | 0 | Eu como analista devo realizar o cálculo de volumetria do tamanho da tabela existente(ou nova) com sua projeção de crescimento(diário, semanal e mensal) |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | O documento deve ser entregue em formato DOCX, com o processedimento e as tabelas identificadas no item(a). | [15 empty] | 0
5 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 5 |  |  | 0 | Eu como DBA devo identificar as tabelas mais volumosas, para atender a demanda do AM. |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | O documento deve ser entregue em formato DOCX, com o processedimento e as tabelas identificadas no item(a). | [15 empty] | 0
6 | 2.1 - Administração de Banco de Dados | 6 |  |  | 0 | Eu como DBA devo identificar a quantidade de acessos em cada uma das tabelas, para atender a demanda do AM. |  |  |  | Rodrigo Sakai | Jobb Santos | O documento deve ser entregue em formato DOCX, com o processedimento e as tabelas identificadas no item(a). | [15 empty] | 0
7 | 2.2 - E.A., D.W e Data Science | 7 |  |  | 0 | Eu como analista devo realizar a carga do modelo físico e definição do modelo estatístico inicial. |  |  |  | Diógenes Justo | Caio Marassi | O formato de dados deve ser utilizável no R-Studio. | [15 empty] | 0
8 | 2.2 - E.A., D.W e Data Science ¦¦ | 8 |  |  | 0 | Eu como analista, devo gerar a descrição do que é o problema a ser tratado e como os dados disponibilizados podem levar a solução do problema para atender a demanda do AM. |  |  |  | Diógenes Justo | Caio Marassi | O documento explicando o modelo, deve ser em formato .RMD (R Markdown) | [15 empty] | 0
9 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 11 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um arquivo DMD com o modelo relacional do sistema revisado para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | Arquivo DMD postado no portal. | [9 empty] | Implementada | [5 empty] | 0
10 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 12 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um arquivo DMD e um arquivo de imagem com o modelo dimensional do sistemapara atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | A modelagem em documento e demais documentos devem ser entregues Word. O modelo em DMD e em arquivos de imagens. Deverá ser postado no portal. | [9 empty] | Proposta | [5 empty] | 0
11 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 13 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um documento Word com o modelo dimensional do sistema para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | A modelagem em documento e demais documentos devem ser entregues Word. O modelo em DMD e em arquivos de imagens. Deverá ser postado no portal. | [9 empty] | Proposta | Questionar o P.O. |  |  |  |  | 0
12 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 14 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar um artefato OLAP para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | O artefato criado deverá ser mostrado em funcionamento. | [15 empty] | 0
13 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 15 |  |  | 0 | Eu como analista devo entregar junto ao Artefato OLAP, uma sumária descrição para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | Deve-se entregar os artefatos acompanhados de sumária descrição. Isto posto, deverá ser compartilhado em arquivo ou conjunto de arquivos no Google Drive, pois é possível que pela extensão dos entregáveis o Portal não comporte os entregáveis. | [15 empty] | 0
14 | 2.4 - Segurança e Tuning BD | 9 |  |  | 0 | Eu como DBA devo definir e implementar uma política de privilégios de acessos e operação sobre o banco de dados. |  |  |  | André Ontalba | Caio Marassi | [16 empty] | 0
15 | 2.4 - Segurança e Tuning BD | 10 |  |  | 0 | Eu como DBA devo realizar a declaração de perfis e direitos de acessos ao banco de dados. |  |  |  | André Ontalba | Caio Marassi | [16 empty] | 0
16 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 11 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um arquivo DMD com o modelo relacional do sistema revisado para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | Arquivo DMD postado no portal. | [9 empty] | Implementada | [5 empty] | 0
17 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 12 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um arquivo DMD e um arquivo de imagem com o modelo dimensional do sistemapara atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | A modelagem em documento e demais documentos devem ser entregues Word. O modelo em DMD e em arquivos de imagens. Deverá ser postado no portal. | [9 empty] | Proposta | [5 empty] | 0
18 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 13 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar em um documento Word com o modelo dimensional do sistema para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | A modelagem em documento e demais documentos devem ser entregues Word. O modelo em DMD e em arquivos de imagens. Deverá ser postado no portal. | [9 empty] | Proposta | Questionar o P.O. |  |  |  |  | 0
19 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 14 |  |  | 0 | Eu como analista devo gerar um artefato OLAP para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | O artefato criado deverá ser mostrado em funcionamento. | [15 empty] | 0
20 | 2.3 - Modelagem Dimensional e OLAP | 15 |  |  | 0 | Eu como analista devo entregar junto ao Artefato OLAP, uma sumária descrição para atender a demanda do AM. |  |  |  | Sálvio Padlipskas | Vinícius Ferretti | Deve-se entregar os artefatos acompanhados de sumária descrição. Isto posto, deverá ser compartilhado em arquivo ou conjunto de arquivos no Google Drive, pois é possível que pela extensão dos entregáveis o Portal não comporte os entregáveis. | [15 empty] | 0
21 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
22 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
23 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
24 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
25 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
26 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
27 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
28 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
29 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
30 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
31 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
32 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
33 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
34 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
35 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
36 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
37 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
38 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
39 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
40 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
41 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
42 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
43 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
44 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
45 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
46 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
47 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
48 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
49 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
50 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
51 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
HISTÓRICO
VERSÃO |  | ELEBORADOR |  |  |  |  | DATA | REVISOR |  |  |  | DATA DA REVISÃO | ALTERAÇÕES